## Gantt Chart
Hybrid Cloud Infrastructure Monitoring Dashboard — Project Plan (16 Weeks)
No | Task | Phase | Start Wk | End Wk | Duration (wk) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
1 | ทบทวนความต้องการโครงการ + วางขอบเขต (Requirement Gathering) | Phase 1: Design & Setup | 1 | 1 | 1 | bar: W1
2 | จัดทำ System Architecture Document + Network Design Document | Phase 1: Design & Setup | 1 | 2 | 2
3 | จัดทำ Technology Stack Justification + Project Plan | Phase 1: Design & Setup | 2 | 3 | 2 | bar: W2 to W3
4 | ติดตั้ง Zabbix Server 7.x + MariaDB บน Lab Machine | Phase 1: Design & Setup | 3 | 3 | 1
5 | ติดตั้ง Zabbix Agent 2 บนเครื่อง On-prem | Phase 2: On-Prem Monitoring | 4 | 4 | 1 | bar: W4
6 | ตั้งค่า SNMP v2/v3 สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย | Phase 2: On-Prem Monitoring | 4 | 5 | 2
7 | สร้าง Custom Templates (Linux/Windows/Docker) | Phase 2: On-Prem Monitoring | 5 | 6 | 2 | bar: W5 to W6
8 | ทดสอบ On-Prem Monitoring + สร้าง Dashboard แรก | Phase 2: On-Prem Monitoring | 6 | 6 | 1
9 | Deploy Zabbix Proxy บน AWS VPC | Phase 3: Cloud Integration | 7 | 8 | 2 | bar: W7 to W8
10 | Deploy Zabbix Proxy บน GCP VPC | Phase 3: Cloud Integration | 7 | 8 | 2
11 | ตั้งค่า Auto-Discovery (LLD) สำหรับ EC2/GCP VM | Phase 3: Cloud Integration | 8 | 9 | 2 | bar: W8 to W9
12 | ติดตั้ง Zabbix Agent 2 บน Cloud VM ทั้งสองฝั่ง | Phase 3: Cloud Integration | 9 | 9 | 1
13 | ทดสอบ Cloud Monitoring + ยืนยัน Metric | Phase 3: Cloud Integration | 10 | 10 | 1 | bar: W10
14 | พัฒนา Python Script ดึง AWS Cost Explorer API | Phase 4: Cost Layer | 11 | 11 | 1
15 | พัฒนา Python Script ดึง GCP Billing API | Phase 4: Cost Layer | 11 | 12 | 2 | bar: W11 to W12
16 | เชื่อม Zabbix Sender ผลัก Cost Metric เข้าระบบ | Phase 4: Cost Layer | 12 | 12 | 1
17 | สร้าง Cost Dashboard ใน Grafana (Cost vs CPU) | Phase 4: Cost Layer | 12 | 13 | 2 | bar: W12 to W13
18 | ทดสอบ Cost Visibility ด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง | Phase 4: Cost Layer | 13 | 13 | 1
19 | ตั้งค่า Alert Routing (LINE Notify / Email) | Phase 5: Alerting & Polish | 14 | 14 | 1 | bar: W14
20 | ทดสอบ Alert ทุก Severity Level | Phase 5: Alerting & Polish | 14 | 14 | 1
21 | จัดทำ SLA Report Template + Performance Tuning | Phase 5: Alerting & Polish | 15 | 15 | 1 | bar: W15
22 | จัดทำ Final Report, Poster, Presentation Slides | Phase 6: Docs & Demo | 16 | 16 | 1
23 | เตรียม Live Demo + ซ้อมนำเสนอต่อกรรมการ | Phase 6: Docs & Demo | 16 | 16 | 1 | bar: W16
Milestones | bar: W3; W6; W10; W13; W15 to W16
| Legend: |  | Phase 1: Design & Setup |  |  | W1: Phase 2: On-Prem Monitoring; W4: Phase 3: Cloud Integration; W7: Phase 4: Cost Layer; W10: Phase 5: Alerting & Polish; W13: Phase 6: Docs & Demo
Note on I28: Architecture Finalized
Note on L28: On-Prem 100% Monitored
Note on P28: Cloud Integration Complete
Note on S28: Cost Dashboard Live
Note on U28: Alerting Complete
Note on V28: Final Submission

## Milestones
Project Milestones
Week | Milestone | Phase | Success Criteria
3 | Architecture Finalized | Phase 1 | System Architecture + Network Design ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ
6 | On-Prem 100% Monitored | Phase 2 | ทุก Host/Device ในแล็บแสดงผลใน Zabbix ครบถ้วน ไม่มี Unreachable
10 | Cloud Integration Complete | Phase 3 | Proxy ทั้ง AWS/GCP ทำงานได้ และ Auto-discovery จับ VM ใหม่ได้จริง
13 | Cost Dashboard Live | Phase 4 | Cost Panel แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงจากทั้งสอง Cloud
15 | Alerting Complete | Phase 5 | แจ้งเตือนผ่าน LINE/Email ทำงานถูกต้องทุก Severity
16 | Final Submission | Phase 6 | ส่งมอบ Final Report, Source Code, Live Demo ต่อกรรมการ