Project Plan

แผนดำเนินงานโครงการ, Milestone และ Risk Register

Hybrid Cloud Infrastructure Monitoring Dashboard

เอกสารหมายเลข 1.4  —  Phase 1: Design & Setup

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีสุดท้าย

Framework: Zabbix 7.x | Cloud: AWS + GCP Free Tier

# 1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนที่สองของ Deliverable 1.4 Project Plan โดยส่วนแรกคือไฟล์ Excel “1.4_Project_Plan_Gantt.xlsx” ที่แสดง Gantt Chart รายสัปดาห์ทั้ง 16 สัปดาห์ ส่วนเอกสารนี้ครอบคลุมรายละเอียดที่ตารางใน Excel แสดงได้ไม่เต็มที่ ได้แก่ Milestone พร้อมเกณฑ์ความสำเร็จ และ Risk Register สำหรับบริหารความเสี่ยงตลอดโครงการ

# 2. ตาราง Milestone และเกณฑ์ความสำเร็จ

Milestone คือจุดตรวจสอบความคืบหน้าหลักของโครงการ ใช้เพื่อประเมินว่าการพัฒนายังอยู่ใน Timeline หรือไม่ หากถึงสัปดาห์ที่กำหนดแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ ควรทบทวนแผนและปรับ Buffer ทันที

| สัปดาห์ | Milestone | Phase | เกณฑ์ความสำเร็จ (Success Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Architecture Finalized | Phase 1 | System Architecture + Network Design ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา |
| 6 | On-Prem 100% Monitored | Phase 2 | ทุก Host/Device ในแล็บแสดงผลใน Zabbix ครบถ้วน ไม่มีสถานะ Unreachable |
| 10 | Cloud Integration Complete | Phase 3 | Proxy ทั้ง AWS และ GCP ทำงานได้ปกติ และ Auto-discovery ตรวจจับ VM ใหม่ได้จริง |
| 13 | Cost Dashboard Live | Phase 4 | Cost Panel ใน Grafana แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงจากทั้งสอง Cloud ได้ถูกต้อง |
| 15 | Alerting Complete | Phase 5 | การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify/Email ทำงานถูกต้องครบทุก Severity Level |
| 16 | Final Submission | Phase 6 | ส่งมอบ Final Report, Source Code Repository และสาธิต Live Demo ต่อกรรมการสำเร็จ |

# 3. Risk Register

ระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะพบระหว่างดำเนินโครงการ พร้อมระดับโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ / กลาง / สูง เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามและวางแผนรับมือล่วงหน้า

| ID | ความเสี่ยง | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | แผนรับมือ (Mitigation Plan) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | GCP/AWS Free Tier หมดอายุหรือมีการเรียกเก็บเงินเกินคาด | กลาง | สูง | ตั้ง Billing Alert ที่ $1 บนทั้งสอง Cloud, ตรวจสอบ Usage รายสัปดาห์, ปิด Resource ที่ไม่ใช้ทันที |
| R2 | Zabbix Proxy เชื่อมต่อ Server ไม่ได้เนื่องจาก Firewall/Security Group ผิดพลาด | สูง | กลาง | เทสต์ Port ด้วย telnet/nc ก่อน Deploy จริงทุกครั้ง, จัดทำ Checklist Firewall Rule ตามเอกสาร 1.3 |
| R3 | เวลาพัฒนาไม่พอ เนื่องจาก Cloud Billing API มีเอกสารซับซ้อนกว่าที่ประเมินไว้ | กลาง | สูง | เผื่อ Buffer 1 สัปดาห์ใน Phase 4, ศึกษา Sample Code จาก AWS/GCP SDK ล่วงหน้าตั้งแต่ Phase 1 |
| R4 | Lab Machine เสียหรือไฟดับระหว่างพัฒนา ทำให้ข้อมูล/Config สูญหาย | ต่ำ | สูง | สำรอง Config ทั้งหมดด้วย Ansible Playbook (Rebuild ได้เร็ว), Backup MariaDB รายสัปดาห์ไปยัง External Storage |
| R5 | Auto-Discovery (LLD) ตรวจจับ VM ใหม่ผิดพลาดหรือล่าช้ากว่าที่คาด | กลาง | กลาง | ทดสอบ LLD Rule กับ VM ทดลองตั้งแต่ Phase 3 ช่วงต้น ก่อนเชื่อมกับระบบจริง |
| R6 | ข้อมูล Cost จาก Billing API มี Delay ไม่ใช่ Real-time อาจกระทบตอน Demo สด | สูง | ต่ำ | เตรียม Data Snapshot ล่วงหน้า 1 วันก่อน Demo และอธิบายข้อจำกัดของ Billing API ต่อกรรมการอย่างตรงไปตรงมา |
| R7 | เปิด Port Zabbix (10050/10051) สู่ Internet แล้วถูกโจมตีแบบ Brute-force | กลาง | สูง | ใช้ PSK Encryption ทุก Proxy, ตั้ง Fail2ban/Rate-limit, จำกัด Whitelist IP ตามเอกสาร 1.3 |
| R8 | นักศึกษาไม่เคยใช้ Ansible หรือ Cloud API มาก่อน (Skill Gap) | กลาง | กลาง | จัดสรรเวลาช่วง Phase 1 ศึกษา Documentation และทำ Lab เล็กก่อนเริ่มงานจริง |
| R9 | กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาขอเพิ่ม Feature ระหว่างทาง (Scope Creep) | กลาง | กลาง | ยึด Scope ตามเอกสาร 1.1-1.4 เป็นหลัก บันทึกข้อเสนอเพิ่มเติมไว้เป็น Future Work แทนการปรับ Scope กลางคัน |
| R10 | MariaDB เสียหายจาก Disk เต็มหรือ Service Crash ระหว่างเก็บข้อมูล History | ต่ำ | สูง | ตั้ง Housekeeping ลบ History เก่าอัตโนมัติ, Monitor Disk Usage ของ Zabbix Server เอง, Backup รายสัปดาห์ |

## 3.1 คำอธิบายระดับความเสี่ยง

| ระดับ | ความหมาย |
| --- | --- |
| สูง | มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อ Timeline/คุณภาพงาน ต้องมีแผนรับมือที่ชัดเจนและติดตามใกล้ชิด |
| กลาง | มีโอกาสเกิดปานกลาง ผลกระทบพอจัดการได้หากเตรียมแผนไว้ล่วงหน้า |
| ต่ำ | โอกาสเกิดน้อย หรือผลกระทบจำกัด ยังต้องเฝ้าระวังแต่ไม่ต้องวางแผนละเอียดมาก |

# 4. แผนสำรองด้าน Timeline (Contingency Buffer)

หลักการจัดการ Buffer: Phase 3 (Cloud Integration) และ Phase 4 (Cost Layer) เป็นสองช่วงที่มีความเสี่ยงด้านเวลาสูงสุด เนื่องจากพึ่งพา External API และ Network Configuration ที่ควบคุมได้ยากกว่าส่วนอื่น หากมีความล่าช้าใน Phase ใด ให้ดึง Buffer จาก Phase 5 (Alerting & Polish) มาใช้ก่อน เนื่องจากเป็นงาน Polish ที่ตัดทอนได้โดยไม่กระทบ Core Feature ห้ามดึง Buffer จาก Phase 6 (Final Deliverables) เนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ใช้เตรียมเอกสารและซ้อม Demo เท่านั้น

# 5. การทบทวนและปรับปรุงเอกสาร

เอกสาร Risk Register นี้ควรถูกทบทวนทุกครั้งที่ถึง Milestone (ทุก 3-4 สัปดาห์) เพื่อปิดความเสี่ยงที่ผ่านไปแล้ว และเพิ่มความเสี่ยงใหม่ที่อาจพบระหว่างการพัฒนาจริง โดยบันทึกวันที่ทบทวนและผู้รับผิดชอบไว้ในตารางด้านล่าง

| รอบที่ | วันที่ทบทวน | Milestone ที่เกี่ยวข้อง | สรุปการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ________________ | หลัง Week 3 | ________________________________ |
| 2 | ________________ | หลัง Week 6 | ________________________________ |
| 3 | ________________ | หลัง Week 10 | ________________________________ |
| 4 | ________________ | หลัง Week 13 | ________________________________ |
| 5 | ________________ | หลัง Week 15 | ________________________________ |